## Resumen Metodologico
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA
INFORME TECNICO DE RESIDENCIA PROFESIONAL - ROBOT S3 4WD
Capitulo: Metodologia de desarrollo y planificacion (Modelo Hibrido Waterfall + Scrum)
Duracion Total |  | Marco Metodologico | Sprints Ejecutados | Perifericos Criticos | Tasa de Pruebas Unitarias
11 Semanas |  | Hibrido | 11 Sprints | PCNT / I2C / PWM | 100%
28 Sep - 12 Dic 2026 |  | Waterfall + Sprints Scrum | Iteraciones semanales | Hardware determinista Core 1 | 74 de 74 tests aprobados
1. Fundamentacion del Modelo Hibrido de Ingenieria
Planificacion Macro (Modelo Waterfall): | Definicion secuencial de etapas mayores: Requisitos -> Arquitectura y Hardware -> Firmware Base -> Comunicaciones -> Integracion -> Escalado 4WD -> Pruebas Finales.
Ejecucion Operativa (Enfoque Agil / Scrum): | Ciclos iterativos en sprints semanales de prototipado rapido con enfoque prueba-error-correccion sobre hardware real, aislando pruebas en ramas y bancos locales.
Validacion Empirica Continua: | Contrastacion fisica con instrumental basico (cinta metrica, marcas ortogonales en piso, verificacion visual y telemetria forense en SQLite a 100 Hz).
Gestion de Contingencias de Hardware: | Ante fallas destructivas de componentes (dano termico en MPU6050 y DRV8833), se implementaron ramas de aislamiento, rediseño de protecciones (interlock 250 ms) y adquisicion de refacciones.
2. Estructura de Fases del Proyecto
Fase | Periodo |  | Enfoque Principal | Entregable Mayor | Estado
Fase I: Prototipo Base Inicial (2WD) | 28 Sep - 06 Nov 2026 |  | Acondicionamiento electrico, firmware modular ESP32-S3 y HMI | Prototipo funcional base y memoria tecnica | Completado
Fase II: Evaluacion y Transicion | 09 Nov - 13 Nov 2026 |  | Deteccion de limites mecanicos e inestabilidad del chasis 2 ruedas | Dictamen de escalado a plataforma 4WD | Completado
Fase III: Escalado a Chasis 4WD | 16 Nov - 20 Nov 2026 |  | Planificacion express, adquisicion y circuito de 15 GPIOs para 4WD | Diseño esquematico y mecanico 4WD | Completado
Fase IV: Contingencias y Robustez | 23 Nov - 04 Dic 2026 |  | Atencion a quema de MPU/driver, interlock de 250 ms y PCNT 4 canales | Firmware tolerante a fallos y app Android | Completado
Fase V: Optimizacion y Cierre | 07 Dic - 12 Dic 2026 |  | Protocolo JSON v3 (-40% RAM), telemetria 100 Hz y portal GitHub Pages | Atlas Tecnico y producto operativo final | Completado

## Diagrama de Gantt
CRONOGRAMA DE TRABAJO Y DIAGRAMA DE GANTT DETALLADO
Planificacion Macro e Iteraciones Operativas Semanales (Semanas 1 a 11 · 28 Sep - 12 Dic 2026)
ID | Fase Metodologica | Actividad / Sprint Detallado | Inicio | Fin | Dias | Responsable | Entregable Tecnico | Estado | S01 | S02 | S03 | S04 | S05 | S06 | S07 | S08 | S09 | S10 | S11
[9 empty] | 28 Sep-02 Oct | 05-09 Oct | 12-16 Oct | 19-23 Oct | 26-30 Oct | 02-06 Nov | 09-13 Nov | 16-20 Nov | 23-27 Nov | 30 Nov-04 Dic | 07-12 Dic
FASE I: REQUISITOS
ACT-01 | Fase I: Requisitos | S01: Investigacion documental y analisis de estado del arte en robots diferenciales | 28/09/2026 | 30/09/2026 | 3 | Residente | Matriz comparativa de hardware y algoritmos | Completado
ACT-02 | Fase I: Requisitos | S01: Definicion formal de requisitos funcionales, metricos y restricciones fisicas | 30/09/2026 | 01/10/2026 | 2 | Residente | Documento de especificacion de requerimientos | Completado
ACT-03 | Fase I: Requisitos | S01: Cotizacion, adquisicion de componentes iniciales y planteamiento de riesgos | 01/10/2026 | 02/10/2026 | 2 | Residente | BOM inicial y matriz preliminar de riesgos | Completado
FASE I: DISENO
ACT-04 | Fase I: Diseno | S02: Diseno esquematico preliminar y arquitectura de interconexion de modulos | 05/10/2026 | 06/10/2026 | 2 | Residente | Diagrama de bloques y conexiones en borrador | Completado
ACT-05 | Fase I: Diseno | S02: Analisis de compatibilidad de niveles logicos (3.3V ESP32 vs 5V perifericos) | 07/10/2026 | 08/10/2026 | 2 | Residente | Especificacion de conversion de nivel de tension | Completado
ACT-06 | Fase I: Diseno | S02: Creacion de mockups de interfaz grafica (HMI) y arquitectura de servidor Python | 08/10/2026 | 09/10/2026 | 2 | Residente | Prototipos visuales de HMI y contratos API | Completado
FASE I: PROTOTIPADO 2WD
ACT-07 | Fase I: Prototipado 2WD | S03: Pruebas de encendido del ESP32-S3 y verificacion de GPIOs disponibles | 12/10/2026 | 13/10/2026 | 2 | Residente | Tabla de mapeo de pines verificada | Completado
ACT-08 | Fase I: Prototipado 2WD | S03: Validacion de perifericos basicos y puente H DRV8833 en vacio | 13/10/2026 | 14/10/2026 | 2 | Residente | Protocolo de control de giro de motores DC | Completado
ACT-09 | Fase I: Prototipado 2WD | S03: Primer producto minimo viable (MVP) de firmware modular | 15/10/2026 | 16/10/2026 | 2 | Residente | Codigo base con teleoperacion basica | Completado
FASE I: ELECTRONICA
ACT-10 | Fase I: Electronica | S04: Reorganizacion de circuito en protoboard compacta y topologia de tierra comun | 19/10/2026 | 20/10/2026 | 2 | Residente | Esquema fisico libre de lazos de tierra (GND) | Completado
ACT-11 | Fase I: Electronica | S04: Integracion del conversor bidireccional TXS0108E para encoders LM393 | 21/10/2026 | 22/10/2026 | 2 | Residente | Señales digitales adaptadas a 3.3V estables | Completado
ACT-12 | Fase I: Electronica | S04: Migracion formal del entorno Arduino IDE a PlatformIO | 22/10/2026 | 23/10/2026 | 2 | Residente | Estructura modular src/ e include/ versionada | Completado
FASE I: SOFTWARE Y HMI
ACT-13 | Fase I: Software y HMI | S05: Desarrollo del backend Python (Flask) y servidor de sockets bidireccional | 26/10/2026 | 27/10/2026 | 2 | Residente | Servidor local con soporte WebSocket JSON | Completado
ACT-14 | Fase I: Software y HMI | S05: Implementacion de la interfaz grafica web preliminar (HMI de monitoreo) | 27/10/2026 | 28/10/2026 | 2 | Residente | Panel de control con telemetria en vivo | Completado
ACT-15 | Fase I: Software y HMI | S05: Mecanismo de persistencia local en base de datos SQLite y diagnostico | 29/10/2026 | 30/10/2026 | 2 | Residente | Esquema relacional de logs y telemetria | Completado
FASE I: SENSORES Y CONTROL
ACT-16 | Fase I: Sensores y Control | S06: Adopcion del periferico PCNT por hardware para encoders (descarte de ISR) | 02/11/2026 | 03/11/2026 | 2 | Residente | Conteo sin perdida por interrupciones | Completado
ACT-17 | Fase I: Sensores y Control | S06: Calibracion de offsets del sensor inercial MPU6050 y lazo I2C | 03/11/2026 | 04/11/2026 | 2 | Residente | Filtro complementario de rumbo calibrado | Completado
ACT-18 | Fase I: Sensores y Control | S06: Implementacion del super-ciclo sincrono determinista a 100 Hz en Core 1 | 05/11/2026 | 06/11/2026 | 2 | Residente | Super-ciclo 100 Hz y memoria de verano | Completado
FASE II: EVALUACION 2WD
ACT-19 | Fase II: Evaluacion 2WD | S07: Ensayos de traccion y cabeceo sobre chasis 2WD en suelo de azulejo | 09/11/2026 | 10/11/2026 | 2 | Residente | Matriz de errores ometricos en 2WD | Completado
ACT-20 | Fase II: Evaluacion 2WD | S07: Identificacion de limites mecanicos y patinaje excesivo en rueda loca | 11/11/2026 | 12/11/2026 | 2 | Residente | Registro de cabeceo y deriva inaceptable | Completado
ACT-21 | Fase II: Evaluacion 2WD | S07: Dictamen de ingenieria y decision estrategica de escalado a plataforma 4WD | 12/11/2026 | 13/11/2026 | 2 | Residente | Documento de justificacion de cambio de chasis | Completado
FASE III: ESCALADO 4WD
ACT-22 | Fase III: Escalado 4WD | S08: Planificacion express del prototipo de traccion en cuatro ruedas (4WD) | 16/11/2026 | 17/11/2026 | 2 | Residente | Diagrama de distribucion de pesos y torque | Completado
ACT-23 | Fase III: Escalado 4WD | S08: Adquisicion de chasis acrilico de doble plataforma y 4 reductores TT | 17/11/2026 | 18/11/2026 | 2 | Residente | BOM actualizado y recepcion de hardware | Completado
ACT-24 | Fase III: Escalado 4WD | S08: Rediseño del cableado y asignacion de 15 GPIOs en ESP32-S3 para 4WD | 19/11/2026 | 20/11/2026 | 2 | Residente | Esquema electrico de 15 pines documentado | Completado
FASE IV: CONTINGENCIAS
ACT-25 | Fase IV: Contingencias | S09: Montaje mecanico de 4 motores y conexion a doble puente H DRV8833 | 23/11/2026 | 24/11/2026 | 2 | Residente | Estructura 4WD armada y cableada | Completado
ACT-25B | Fase IV: Contingencias | S09: Contingencia critica: Dano termico en DRV8833/MPU, refacciones e interlock 250 ms | 25/11/2026 | 27/11/2026 | 3 | Residente | Tiempo muerto universal 250 ms y rampas suaves | Completado
FASE IV: PRUEBAS 4WD
ACT-26 | Fase IV: Pruebas 4WD | S10: Pruebas progresivas de encoders (1 encoder -> 4 encoders PCNT) | 30/11/2026 | 01/12/2026 | 2 | Residente | Filtro de glitches 1023 ciclos verificado | Completado
ACT-27 | Fase IV: Pruebas 4WD | S10: Ensayos de traslacion recta y resolucion de desbordamiento de memoria | 01/12/2026 | 02/12/2026 | 2 | Residente | Memoria optimizada y avance rectilineo | Completado
ACT-28 | Fase IV: Pruebas 4WD | S10: Desacoplo de arquitectura: Servidor multiplataforma (Tablet Android) | 03/12/2026 | 04/12/2026 | 2 | Residente | App Android (Chaquopy) y scripts ADB | Completado
FASE V: OPTIMIZACION
ACT-29 | Fase V: Optimizacion | S11: Refactorizacion de protocolo: evolucion de JSON v1 a JSON v2 y v3 | 07/12/2026 | 08/12/2026 | 2 | Residente | Ahorro del 40% en memoria por compactacion | Completado
ACT-30 | Fase V: Optimizacion | S11: Telemetria a 100 Hz, lazo PD de rumbo y purga manual de registros BD | 08/12/2026 | 09/12/2026 | 2 | Residente | 13,930 muestras de telemetria forense | Completado
ACT-31 | Fase V: Optimizacion | S11: Creacion de portal documental local y en GitHub Pages (Atlas Tecnico) | 10/12/2026 | 11/12/2026 | 2 | Residente | Portal web con diagramas y catalogo | Completado
ACT-32 | Fase V: Optimizacion | S11: Validacion final, suite de 74 tests unitarios y elaboracion de informe | 11/12/2026 | 12/12/2026 | 2 | Residente | Informe tecnico final y entrega formal | Completado

## Hitos y Contingencias
CRONOLOGIA DE HITOS TECNICOS Y CONTINGENCIAS DE INGENIERIA
Registro de Lecciones Aprendidas, Decisiones de Diseño y Mitigaciones en Hardware y Software
1. Registro de Contingencias Criticas y Resolucion de Hardware
ID Evento | Fecha / Sprint | Componente Afectado | Modo de Falla Observado | Causa Raiz Identificada | Accion Correctiva y Mitigacion en Firmware | Resultado Verificado
EVT-01 | Semana 4 (20 Oct) | Señales de Encoders LM393 | Pulsos espurios y lectura erratica por incompatibilidad de tension | El ESP32 opera a 3.3V y los LM393 operan a 5V con niveles ruidosos | Implementacion de conversor bidireccional TXS0108E y topologia de tierra en estrella | Lecturas estables sin riesgo de sobretension en GPIOs
EVT-02 | Semana 7 (12 Nov) | Plataforma Mecanica 2WD | Cabeceo excesivo, patinaje en rueda loca y falta de espacio para hardware | Chasis 2WD insuficiente para albergar baterias, doble etapa de potencia y telemetria | Decision de escalado a chasis 4WD con traccion independiente y doble plataforma acrilica | Mayor estabilidad mecanica y espacio para sensores
EVT-03 | Semana 9 (25 Nov) | Driver DRV8833 y MPU6050 | Dano termico permanente durante pruebas de cambio brusco de direccion | Picos inductivos (Back-EMF) y ausencia de tiempo muerto en conmutacion de puente H | Adquisicion de refacciones en Celaya e implementacion de interlock de 250 ms con rampas suaves | Proteccion permanente de transistores y MPU sin fallas posteriores
EVT-04 | Semana 10 (02 Dic) | Memoria RAM del ESP32-S3 | Desbordamiento de memoria (overflow) y bloqueos esporadicos de la pila | Acumulacion de tareas concurrentes y mensajes JSON voluminosos en un solo hilo | Distribucion estricta en 2 nucleos (Core 0 Web / Core 1 Control) y migracion a Tablet Android | Sincronismo determinista a 100 Hz garantizado sin bloqueos
EVT-05 | Semana 11 (08 Dic) | Persistencia SQLite y Red | Saturacion de ancho de banda y acumulacion rapida de megabytes de logs | Envio continuo de frames repetidos en protocolo JSON inicial (v1/v2) | Refactorizacion a protocolo JSON v3 con compactacion diferencial (-40% uso de memoria) | Base de datos compacta y telemetria fluida a 100 Hz
2. Cronologia de Hitos de Validacion (Milestones)
ID Hito | Fecha / Sprint | Entregable Mayor | Criterio de Aceptacion Tecnico | Impacto en el Proyecto
M-01 | Semana 1 (02 Oct) | Aprobacion de Requisitos y BOM | Firma de objetivos de investigacion y presupuesto base | Fundamentacion teorica y viabilidad operativa
M-02 | Semana 3 (16 Oct) | MVP Operativo 2WD en Vacio | Motores respondiendo a consignas de direccion basicas | Primera traslacion verificada en banco
M-03 | Semana 4 (23 Oct) | Migracion Exitosa a PlatformIO | Compilacion limpia modular y GND en estrella funcional | Fin de reseteos por ruido electrico
M-04 | Semana 6 (06 Nov) | Lazo Determinista a 100 Hz (Core 1) | PCNT y MPU6050 integrados en súper-ciclo sin retardo | Base de odometria e integracion inercial
M-05 | Semana 7 (13 Nov) | Dictamen de Escalado a 4WD | Aprobacion de transicion a chasis de doble plataforma | Superacion de limitaciones de traccion 2WD
M-06 | Semana 8 (20 Nov) | Ensamble Fisico 4WD Operativo | Chasis montado con 4 motores y 15 GPIOs cableados | Nueva plataforma con mayor capacidad fisica
M-07 | Semana 10 (04 Dic) | Desacoplo Dual: ESP32 + Tablet Android | HMI y SQLite corriendo en Android via Chaquopy | Soberania de mision y telemetria en tiempo real
M-08 | Semana 11 (12 Dic) | Atlas Tecnico, Suite de Tests y Cierre | 74/74 tests unitarios nativos aprobados y entrega formal | Proyecto cerrado y reproducible al 100%